## WBS
안드로이드 APP 개발 WBS
[6 empty] | 2017-11-27 | 2017-11-27 | [12 empty] | 2017-12-10 | [21 empty] | 2018-01-01
구분 | 활동 | 작업 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물 | time axis 2017-11-27 to 2018-01-21
분석 | 1차 분석 단계 |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 1
|  | 요구사항 취합 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 1
설계 | 1차 설계 단계 |  | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 3
|  | 기능 정의 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 1
|  | 1차 화면설계 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2 | 스토리보드
|  | 프로그램 목록 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2 | 프로그램 목록
개발 | 1차 시스템 개발 |  | 2017-11-30 | 2017-12-22 | 17
|  | 시스템 구조 설계 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1
|  | 기능 구현 및 적용 | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 15
|  | 검토 및 보완 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 1
분석 | 2차 분석 단계 |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 1
|  | 요구사항 취합 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 1
설계 | 2차 설계 단계 |  | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2
|  | 기능 정의 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 1
|  | 1차 화면설계 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2 | 스토리보드
|  | 프로그램 목록 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2 | 프로그램 목록
개발 | 2차 시스템 개발 |  | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 12
|  | 시스템 구조 설계 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 1
|  | 기능 구현 및 적용 | 2017-12-29 | 2018-01-11 | 10
|  | 검토 및 보완 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 1

## 회의록
날 짜 | 내 용 | 비 고
2017-11-27 | 1. WBS 일정 회의 - 프로토타입 개발일정 2주에서 1주 더 추가 하기로 협의 (김정진, 김기훈 동일의견) - 프로토타입 개발때는 공부와 병행하기에 속도가 더딜것 같다는 의견 - 화면설계서를 최대한 빨리 만들어서 현재 레이아웃 공부할 때 활용할 수 있도록 해보기 2. 2차개발 시에는 Layout 템플릿작업(목록,상세,실행거래) / 데이터 네트워크 통신모듈 공통소스 개발을 나눠서 개발전에 공통작업 미리해보기 3. GitHub 경로 - https://github.com/pandaboo/CreditAppraisal.git | 시간 : 13:30 ~ 14:30 장소: 6인 회의실 참여자:박진호,김정진,김기훈
2017-11-28 | 1. 화면설계서 확정 2. 프로토타입 APP 업무분장 -각자맡고싶어하는 프로그램 목록으로 할당 3. 최근통화목록을 가져와서 Log 찍어내는 샘플소스 설명(박진호) 4. 기본 레이아웃 만들어서 GitHub에 commit 하기로 (김정진) | 시간:15:00 ~ 16:00 장소:라운지 참여자:박진호,김정진,김기훈

## 요구사항
순번 | 구 분 | 요구사항 | 비고
1 | 프로토타입APP | 최근 30일내 일평균 발신 SMS 건수
2 | 프로토타입APP | 최근 30일동안 시간대별 SMS 비율(6pm-12am)
3 | 프로토타입APP | 최근 30일간 일별 수신 전화건수
4 | 프로토타입APP | 최근 30일동안 시간대별 SMS 비율(12pm-6pm)
5 | 프로토타입APP | 최근 30일내 일평균 수신 SMS 건수
6 | 프로토타입APP | 수신전화의 평균 통화길이
7 | 프로토타입APP | 최근 30일 통화 수, 발신비율(발신/수신)
8 | 프로토타입APP | 최근 30일간 일별 발신 전화건수
9 | 프로토타입APP | 발신전화의 평균 통화길이
10 | 프로토타입APP | 신한은행 월간 입출금 총액 | SMS 대상
11 | 사내 APP | 로그인
12 | 사내 APP | 휴가신청
13 | 사내 APP | 휴가신청내역 목록
14 | 사내 APP | 휴가신청 상세정보
15 | 사내 APP | 결재목록
16 | 사내 APP | 결재 / 결제상세정보
17 | 사내 APP | 내정보
18
19
20
21
22
23

## 주요기능
순번 | 구 분 | 기능정의 | 비고
1 | 프로토타입APP | APP 통화목록, SMS에 접근권한 획득
2 | 프로토타입APP | 문자메시지 목록을 가지고 필요한 데이터로 마이그 필요
3 | 프로토타입APP | 최근통화 목록을 가지고 필요한 데이터로 마이그 필요
4 | 프로토타입APP | 정리된 데이터를 화면에 표현
5 | 사내 APP | 로그인 정보 APP내 DB에 저장기능
6 | 사내 APP | 사내 홈페이지와 데이터 통신 연동필요

## 프로그램목록
구분 | Depth1 | Depth2 | JAVA | XML | 담당자
프로토타입 | 메인 |  | MainActivity.java | activity_main.xml | 김정진
| 최근 30일내 일평균 발신/수신 SMS건수 |  | SmsSndRecCnt.java |  | 박진호
| 최근 30일동안 시간대별 SMS 비율(오후) |  | SmsAftAvrCnt.java |  | 김정진
| 최근 30일동안 시간대별 SMS 비율(저녁) |  | SmsNgtAvrCnt.java |  | 김정진
| 최근 30일간 일별 발신/수신 전화건수 |  | CalInOutCnt.java |  | 김기훈
| 발신 / 수신 전화의 평균 통화시간 |  | CalInOutAvrDur.java |  | 김기훈
| 신한은행 월간 입출금 총액 |  | SHMonTotAmt.java |  | 박진호